План мероприятий

по реализации Национального плана по выполнению Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря на 2012-2020 годов

|  | Мероприятие | Форма завершения | Ответственные за исполнение | Срок исполнения | Предпо- лагаемые расходы (млн. тенге) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Снижение риска загрязнения и создание основы для улучшения состояния экосистемы Каспийского моря |
| 1.1 Предотвращение и снижение загрязнения морской среды Каспийского моря из наземных источников |
| 1 | Согласование, подписание и ратификация Протокола по защите Каспийского моря от загрязнения из наземных источников и осуществляемой на суше деятельности к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря | Указы Президента РК о подписании и ратификации Протокола | МООС, МИД, заинтересо-ванные госорганы | 2012 – 2015гг. | 1,5 млн. тенге, из них 1,0 млн. – респ. бюджет | Республиканский бюджет, донорские организации |
| 2. | Согласование, подписание и ратификация Протокола по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря | Указы Президента РК о подписании и ратификации Протокола | МООС, МИД заинтересо-ванные госорганы | 2012 – 2015гг. | 1,5 млн. тенге, из них – 1,0 млн. тенге – респ. бюджет | Республиканский бюджет, донорские организации |
| 3. | Разработка Национального плана действий по защите моря от загрязнения из наземных источников и в результате осуществляемой на суше деятельности | Проект Национального плана действий | МООС, заинтересо-ванные госорганы | 2014 – 2016гг. | 7,5 млн. тенге | Донорские организации, частный сектор |
| 4. | Разработка Национального плана по предотвращению загрязнения морской среды и прибрежных районов в результате колебаний уровня моря | Проект Национального плана действий | МООС, заинтересо-ванные госорганы | 2016 – 2018гг. | 7,5 млн. тенге | Донорские организации, частный сектор |
| 5. | Инвентаризация источников выбросов/сбросов загрязняющих веществ из наземных источников, которые оказывают или могут оказывать воздействие на морскую среду или прибрежные районы Каспийского моря | Отчет об инвентаризации источников выбросов | МООС, заинтересо-ванные госорганы | 2014 – 2016гг. | 10 млн. тенге | Республиканский бюджет, донорские организации, частный сектор |
| 6/ | Оценка поступления загрязняющих веществ, переносимых через атмосферу в морскую среду Каспийского моря; | Результаты оценки | МООС, Казгидромет | 2015 год | 7,5 млн. тенге | Республиканский бюджет |
| 7 | Совершенствование экономических инструментов природопользования с целью снижения объемов выбросов/сбросов в море | проекты нормативных правовых актов | МООС, заинтересован-ные госорганы | 2014-2015гг. | 10 млн. тенге | Республиканский бюджет |
|  | Доработка методического руководства по разработке ОВОС, одобренного Министерством охраны окружающей среды Республики Казахстан, с учетом факторов, учитывающих возможные трансграничные воздействия намечаемых мероприятий на состояние Каспийского моря | Доработанное методическое руководство | МООС | 2014г. | 7,5 млн. тенге | Республиканский бюджет |
| 9. | Разработка и утверждение Правил, предусматривающих специальные меры по защите от загрязнения из наземных источников и в результате осуществляемой на суше деятельности мест нереста осетровых видов рыб | Правила | МООС | 2015г. | 7,5 млн. тенге | Республиканский бюджет |
| 10. | Разработка Правил по подготовке программ контроля за источниками загрязнения Каспийского моря с учетом рекомендаций Глобальной программы действий по защите морской среды от загрязнения в результате осуществляемой на суше деятельности и соответствующих положений Стратегической программы действий по Каспийскому морю | Правила | МООС | 2015г. | 7,5. млн. тенге | Республиканский бюджет |
| 11. | Разработка и принятие (при необходимости в сотрудничестве с компетентными международными организациями) общих руководящих принципов, стандартов или критериев, касающихся протяженности, глубины заложения и расположения трубопроводов для прибрежных водовыпусков и стандартов качества морской воды, необходимых для защиты здоровья людей, биологических ресурсов и экосистем | Руководящие принципы | МООС, заинтересован-ные госорганы | 2016г. | 10 млн. тенге | Республиканский бюджет, донорские организации |
| 1.2. Предотвращение и снижение загрязнения моря нефтью, а также загрязнения морской среды с судов |
| 12. | Ратификация Протокола о региональной готовности, реагировании и сотрудничестве в случае инцидентов, вызывающих загрязнение нефтью к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря (Актауский Протокол) | Указы Президента РК о ратификации Протокола | МООС, МИД, заинтересо-ванные госорганы | 2013 г. | 1,5 млн. тенге, из них 1,0 млн. – респ. бюджет | Республиканский бюджет, донорские организации |
| 13. | Подготовка проекта постановления Правительства РК о назначении ответственного государственного органа по реализации Актауского Протокола | Постановление Правительства РК | МООС, заинтересован-$ные госорганы | 2013г. | Не требуется | - |
| 14. | Завершение разработки и утверждение нового Национального плана по предупреждению нефтяных разливов и реагированию на них в море и внутренних водоемах Республики Казахстан | Постановление Правительства РК | МНиГ, заинтересован-ные госорганы | 2012г. | 13 млн. тенге | Республиканский бюджет |
| 15. | Завершение разработки и согласование документации по размещению Северо – Каспийской экологической базы реагирования на разливы нефти | Согласованная документация | Нефтяные компании | 2012г. | Не требуются средства республикан-ского и местных бюджетов | Собственные средства предприятий |
| 16. | Разработка проекта информационной системы обеспечения аварийно- спасательных работ | Проект информационной системы | МНиГ, МЧС, заинтересован-ные госорганы | 2013г. | 15.0 млн. тенге | Республиканский бюджет |
| 17. | Оценка рисков разливов нефти с судов, трубопроводов, морских и береговых сооружений по добыче и хранению нефти | Результаты оценки рисков | МНиГ, МТиК, МЧС, заинтересованные госорганы | 2013г. | 25,0 млн. тенге | Республиканский бюджет |
| 18. | Разработка и внедрение методики оценки и компенсации ущерба морской среде Каспийского моря в случае разливов нефти | Методика оценки ущерба | МООС | 2013г. | 10 мн. тенге | Республиканский бюджет |
| 19. | Подготовка и внесение в Правительство РК предложений по целесообразности присоединения Республики Казахстан к следующим конвенциям Международной морской организации а). Международная Конвенция по готовности, реагированию и сотрудничеству в случае загрязнений нефтью Международная Конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью 1992 год в). Международная Конвенция о создании Международного Фонда для компенсации ущерба от загрязнения нефтью 1992 года | Предложения в Правительство | МТК, МЧС, МООС, заинтересован-ные госорганы | 2013-2016гг. | 15,0 млн. тенге | Республиканский бюджет, средства донорских организаций |
| 20. | Консервация и ликвидация затопленных нефтяных скважин | Акты выполненных работ по ликвидации скважин | МНиГ, МООС, нефтяные компании | 2012 – 2020гг. | 150 млн. тенге ежегодно из республикан-ского бюджета | Республиканский бюджет, средства нефтяных компаний |
| 21 | Разработка планов управления портовыми отходами | Планы управления портовыми отходами | МТК, администрации портов | 2015г. | Не требуются средства из республикан-ского и местных бюджетов | Собственные средства предприятий |
| 22. | Разработка технико – экономического обоснованияи проектно-сметной документации строительства предприятий по приему и переработке отходов с судов в портах | Проект ПСД | МТК, администрации портов | 2014-2016гг. | Не требуются средства из республикан-ского и местных бюджетов | Собственные средства предприятий |
| 23. | Разработка и одобрение на национальном и региональном уровнях руководств по оперативным и техническим действиям в случае разливов нефти в море | Руководства по оперативным и техническим действиям | МНиГ, МЧС, МООС | 2013-2015гг. | Не требуются средства из республикан-ского и местных бюджетов | Средства донорских организаций |
| 24. | Разработка и утверждение Плана по региональному сотрудничеству по борьбе с загрязнением нефтью в случаях чрезвычайных ситуаций на Каспийском море | Проект Плана | МООС, МНиГ, МЧС | 2013-2015 гг. | Не требуются средства из республикан-ского и местных бюджетов | Средства донорских организаций |
| 25. | Разработка и утверждение механизма реализации Плана по региональному сотрудничеству при борьбе с загрязнением моря нефтью | Проект механизма реализации Плана | МООС, МНиГ, МЧС | 2016 гг. | Не требуются средства из республикан-ского и местных бюджетов | Средства донорских организаций |
| 26. | Разработка и утверждение механизма обмена информацией между прикаспийскими странами об инцидентах, связанных с разливами нефти в море | Проект механизма обмена информацией | МООС, МНиГ, МЧС | 2013 гг. | Не требуются средства из республикан-ского и местных бюджетов | Средства донорских организаций |
| 27. | Разработка и утверждение механизма обмена информацией между прикаспийскими странами о новых методах, позволяющих избежать загрязнения моря нефтью, и о новых способах борьбы с загрязнениями | Проект механизма обмена информацией | МООС, МНиГ, МЧС | 2013 гг. | Не требуются средства из республикан-ского и местных бюджетов | Средства донорских организаций |
| 1.3. Создание эффективной системы мониторинга и контроля загрязнения морской среды Каспийского моря |
| 28. | Разработка программы интегрированной системы мониторинга состояния морской среды Каспийского моря | Проект Интегрированной программы мониторинга | МООС | 2012г. | 30,0 млн. тенге | Республиканский бюджет |
| 29. | Поэтапное внедрение программы интегрированной системы мониторинга состояния морской среды Каспийского моря в практику деятельности РГП «Казгидромет» | Внедрение программы мониторинга | МООС | 2013-2020гг. | 50 млн. тенге ежегодно | Республиканский бюджет |
| 30. | Разработка и создание единой базы данных мониторинга состояния морской среды и ее включение в базу данных Единой государственной системы мониторинга окружающей среды и природных ресурсов Казахстана | База данных | МООС | 2013г | 5.0 млн. тенге | Республиканский бюджет |
| 31. | Внедрение автоматизированных систем наблюдений за состоянием морской среды Каспийского моря, в том числе дистанционных методов зондирования и ГИС технологий | Автоматизированные системы наблюдений внедрены | МООС | 2014 - 2020гг. | 20 млн. тенге ежегодно | Республиканский бюджет |
| 32. | Разработка и внедрение автоматизированных систем обработки и передачи данных наблюдений в режиме он-лайн | Автоматизированные системы обработки данных внедрены | МООС | 2014 - 2020гг. | 20 млн. тенге ежегодно | Республиканский бюджет |
| 33. | Разработка систем количественных и качественных показателей оценки состояния морской среды Каспийского моря, в том числе путем адаптации соответствующих положений Европейской водной директивы | Количественные и качественные показатели морской среды с учетом ЕВД | МООС | 2013-2014гг. | 15,0 млн. тенге | Республиканский бюджет |
| 34. | Разработка и внедрение биологических методов мониторинга морской среды Каспийского моря | Биологические методы мониторинга внедрены | МООС | 2013-2016гг. | 40,0 млн. тенге | Республиканский бюджет |
| 35. | Оценка экологической емкости Каспийского моря | Экологическая емкость | МООС | 2013-2014гг. | 35,0 млн. тенге | Республиканский бюджет |
| 36. | Усиление материально-технической базы территориальных органов государственного экологического контроля за загрязнением Каспийского моря | Материально-техническая база усилена | МООС | 2013-2020гг. | 10 млн. тенге ежегожно | Республиканский бюджет |
| 37. | Разработка методов оценки токсичности вредных веществ и их воздействия на экосистему Каспийского моря | Методы оценки токсичности | МООС, МЗ, заинтересован-ные госорганы | 2013-2015гг. | 30 млн. тенге | Республиканский бюджет |
| 38. | Расширение существующей государственной сети наблюдений за состоянием морской среды Каспийского моря, в том числе в местах расположения затопленных нефтяных скважин, а также увеличение видов и частоты наблюдаемых параметров | Дополнительные пункты наблюдения организованы | МООС | 2013-2020гг. | 15 млн. тенге ежегодно | Республиканский бюджет |
| 39. | Установление вокруг крупных морских месторождений нефти пунктов мониторинга за состоянием морской среды с автоматической передачей данных в режиме реального времени | Пункты мониторинга вокруг нефтяных месторождений | МООС | 2013-2016гг. | 15 млн. тенге ежегодно | Республиканский бюджет |
| 40. | Проведение экологического зонирования казахстанского сектора Каспийского моря | Результаты зонирования | МСХ, заинтересован-ные госорганы | 2013-2015гг. | 30 млн. тенге | Республиканский бюджет |
| 41. | Подготовка и опубликование оценки состояния морской среды и прибрежных районов Каспийского моря | Оценка | Секретариат конвенции | Каждые 4 года | Не требуются средства из республикан-ского и местных бюджетов | Донорские организации |
| 2. Создание основ для сохранения и сбалансированного использования биологического и ландшафтного разнообразия Каспийского моря и его прибрежной зоны |
| 2.1. Восстановление деградированных водных и прибрежных экосистем, мест нагула и нерестилищ рыб, а также мест обитания промысловых животных |
| 42. | Выработка рекомендаций по восстановлению деградированных водных и прибрежных экосистем, мест нагула и нереста рыб, а также мест обитания промысловых животных | Рекомендации | МСХ | 2013г. | 5,0 млн. тенге | Республиканский бюджет |
| 43. | Восстановление деградированных водных и прибрежных экосистем, мест нагула и нереста рыб, а также мест обитания промысловых животных | Экосистемы восстановлены | МСХ | 2013-2020гг. | 50 млн. тенге ежегодно | Республиканский бюджет |
| 44. | Проведение мелиоративных работ в устьях рек | Устья рек очищены от растительности | МСХ | 2012-2020гг. | 20 млн. тенге ежегодно | Республиканский бюджет |
| 45. | Разработка естественно - научных обоснований и технико – экономических обоснований по созданию Каспийского государственного природного заповедника, в том числе государственного природного резервата «Бокейорда – Жайык» | ТЭО создания заповедника | МСХ | 2013 – 2015гг. | 15 млн. тенге | Республиканский бюджет |
| 46. | Разработка технико – экономического обоснования создания особо охраняемых природных территорий для каспийских тюленей на казахстанском побережье Каспийского моря | ТЭО создания ООПТ | МСХ | 2013-2015гг. | 20 млн. тенге ежегодно | Республиканский бюджет |
| 47. | Разработка комплекса мер по интродукции и управлению чужеродными видами | Комплекс мер по интродукции | МСХ | 2013-2015гг. | Не требуются средства из республикан-ского и местных бюджетов | Донорские организации |
| 48. | Разработка и создание банка геннов для видов, находящихся под угрозой исчезновения | Банк геннов | МСХ | 203-2015гг. | Не требуются средства из республикан-ского и местных бюджетов | Донорские организации |
| 2.2. Создание эффективной системы для сохранения и сбалансированного использования биологических ресурсов Каспийского моря, биологического и ландшафтного разнообразия его прибрежной зоны |
| 49. | Внутригосударственное согласование, подписание и ратификация Протокола о сохранении биологического разнообразия Каспийского моря к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря | Указы Президента РК о подписании и ратификации Протокола | МООС, МИД, заинтересо-ванные госорганы | 2013 – 2015гг. | 1,5 млн. тенге, из них 1,0 млн. – респ. бюджет | Республиканский бюджет, донорские организации |
| 50. | Разработка и внесение в Правительство предложений по развитию товарного осетроводства | Предложение в Правительство РК | МСХ | 2013г. | 2,0 млн. тенге | Республиканский бюджет |
| 51. | Разработка технико – экономического обоснования и проектно-сметной документации строительства нового осетрового завода мощностью 30 млн. мальков | ТЭО строительства | МСХ | 2013-2015гг. | 80 млн. тенге | Республиканский бюджет |
| 52. | Реконструкция действующего осетрового завода в г.Атырау | Завод реконструирован | МСХ, администрация завода | 2013-2015гг. | Требуется уточнение бюджетных затрат | Республиканский бюджет, средства предприятий |
| 53. | Разработка реестра видов флоры и фауны, находящихся под угрозой исчезновения, и придание им статуса охраняемых | Реестр | МСХ | 2013-2015гг. | 40 млн. тенге | Республиканский бюджет |
| 54. | Разработка и реализация комплекса мер (плана) по сохранению и восстановлению видов in-situ и ex-situ, перечисленных в Приложении I Протокола о сохранении биоразнообразия Каспийского моря | Комплекс мер | МСХ | 2013-2015гг. | 30 млн. тенге | Республиканский бюджет |
| 55. | Разработка и внесение в законодательство норм, регулирующих интродукцию в Каспийское море генетически модифицированных видов и запрещающих те из них, которые могут оказать вредное воздействие на здоровье человека и экосистему | Проекты нормативных актов | МСХ | 2013-2015гг. | 35 млн. тенге | Республиканский бюджет |
| 56. | Разработка и внесение в Правительство РК предложений по строительству сооружений по приёму и очистке балластных вод с целью контроля попадания видов-вселенцев в море по судоходным путям | Предложения в Правительство РК | МТК, МООС | 2013г. | 5 млн. тенге | Республиканский бюджет |
| 2.3. Совершенствование системы мониторинга биологического и ландшафтного разнообразия Каспийского моря и его прибрежной зоны |
| 57. | Проведение комплексных морских исследований по оценке состояния биологических ресурсов, в том числе осетровых пород рыб и каспийского тюленя, в казахстанской части Каспийского моря | Оценка состояния биологических ресурсов | МСХ | 2013-2020гг. | Ежегодные затраты | Республиканский бюджет |
| 58. | Проведение исследований и подготовка периодических докладов о состоянии чужеродных видов, привнесенных в Каспийское море, и связанных с ними рисках | Доклады о состоянии чужеродных видов | МСХ | 2013-2020гг. | 10 млн. тенге ежегодно | Республиканский бюджет |
| 59. | Оценка воздействия на состояние биоразнообразия Каспийского моря хозяйственной деятельности, связанной с изменением естественного состояния береговой линии, изменением и разрушением ландшафта и/или местообитаний | Оценка воздействия | МСХ | 2013-2014гг. | 30 млн. тенге | Республиканский бюджет |
| 60. | Изучение влияния распространения гребнивика Мнемиопсис на биоту Северо – Восточного Каспия | Результаты исследований | МСХ | 2013-2020гг. | 5. млн. тенге ежегодно | Республиканский бюджет |
| 3. Обеспечение комплексного и устойчивого использования прибрежной зоны Каспийского моря |
| 3.1. Улучшение условий по комплексному и устойчивому использованию прибрежной зоны Каспийского моря |
| 61. | Разработка Национального плана по управлению сушей, находящейся под воздействием близости моря | Проект Национального плана | МООС, заинтересован-ные госорганы | 2013-2015гг. | - | Донорские организации |
| 62. | Оценка уязвимости прибрежных районов под влиянием колебаний уровня Каспийского моря, в том числе с учетом изменения климата, и выработка рекомендаций по адаптации к ним | Оценка уязвимости | МООС | 2013-2015гг. | 30 млн. тенге | Республиканский бюджет |
| 63. | Установка водоохранных зон и полос вдоль всего побережья Каспийского моря | Водоохранные зоны и полосы | Местные органы власти Атырауской и Мангистаской областей | 2012-2020гг. | Не требуется из республикан-ского бюджета | Средства местных органов власти |
| 64. | Проведение комплексных исследований влияния крупных производственных объектов на состояние окружающей среды и здоровье населения | Результаты комплексных исследований | МООС, МЗ | 2013-2015гг. | 50 млн. тенге | Республиканский бюджет |
| 65. | Проведение комплексных радиологических и медицинских исследованиям влияния военных полигонов на окружающую среду и здоровье населения | Результаты комплексных исследований | МООС, МЗ | 2013-2015гг. | 40 млн. тенге | Республиканский бюджет |
| 66. | Разработка технико – экономического обоснования создания в г.Актау научно-исследовательского института по проблемам Каспийского моря | ТЭО | МООС, Акимат Мангистауской области | 2013-2014гг. | 25 млн. тенге | Республиканский бюджет |
| 3.2. Восстановление деградированных прибрежных территорий |
| 67. | Оценка экологического состояния прибрежных территорий | Оценка | МООС | 2013г | 30 млн. тенге | Республиканский бюджет |
| 68. | Проведение инвентаризации прибрежной зоны Каспийского моря для определения участков исторических промышленных загрязнений | Инвентаризация | МООС | 2013г. | 40 млн. тенге | Республиканский бюджет |
| 69. | Ликвидация и сокращение исторических загрязнений и восстановление деградированных прибрежных территорий | Исторические загрязнения ликвидированы | МООС, промышленные организации | 2013-2020гг. | - | Республиканский бюджет, средства предприятий |
| 70. | Ликвидация нефтяных амбаров в зоне подтопления Каспийским морем вблизи нефтяных месторождений | Нефтяные амбары ликвидированы | МНиГ, нефтяные организации | 2013-207гг. | Не требуются средства из республикан-ского и местных бюджетов | Средства предприятий |
| 71. | Продолжение работ по рекультивации хвостохранилища «Кошкар-Ата» | Рекультивация | Акимат Мангистауской области, центральные исполнительные органы | 2013-2020гг. | Требуется уточнение бюджетных затрат | Республиканский и местный бюджеты |
| 72. | Разработка пилотных проектов по экологическому туризму | Плотные проекты | МООС. МТиС | 2013-2014гг. | 40 млн. тенге | Республиканский бюджет |
| 73. | Разработка и реализация комплекса мер по борьбе с опустыниванием прибрежной зоны Каспийского моря | Уменьшены площади опустынивания | Местные органы власти | 2013-2020гг. | Не требуется из республиканского бюджета | Атырауский и Мангистауский областные бюджеты |
| 4. Обеспечение участия населения прибрежной зоны в управлении окружающей средой Каспийского моря |
| 4.1. Совершенствование нормативно-правовой базы |
| 74. | Развитие механизма сотрудничества между институтами гражданского общества и государства | Предложения в Правительство РК | МООС, МКиИ | 2013г. | 5 млн. тенге | Республиканский бюджет |
| 75. | Развитие механизма сотрудничества между институтами гражданского общества и государства | Предложения в Правительство РК | МООС, МКиИ | 2013г. | 5 млн. тенге | Республиканский бюджет |
| 76. | Совершенствование методов межсекторального взаимодействия | Предложения в Правительство РК | МООС, МКиИ | 2013г. | 5 млн. тенге | Республиканский бюджет |
| 4.2. Повышение информированности гражданского общества |
| 77. | Создание Центра информации и просвещения по Каспийскому морю | Центр информации | МООС, Орхусский центр | 2013г. | Требуют уточнения | Средства доноров |
| 78. | Формирование информационно-аналитической сети | Предложения в Правительство РК | МООС, МКиИ | 2013г. | 5 млн. тенге | Республиканский бюджет |
| 79. | Проведение гражданских форумов и конференций по вопросам охраны морской среды Каспийского моря | Форумы и конференции | МООС, МКиИ, Акиматы областей | 2013-2020гг. | 3 млн. тенге | Республиканский бюджет |
| 4.3. Стимулирование гражданской активности в природоохранной деятельности по Каспийскому морю |
| 80. | Развитие механизма государственного заказа и поэтапное бюджетных расходов на них | Предложения в Правительство РК | МООС, МКиИ | 2013г. | 5 млн. тенге | Республиканский бюджет |
| 81. | Выработка рекомендаций по созданию фонда микрогрантов для устойчивого развития прибрежных сообществ в партнерстве с частным сектором и международным сообществом доноров | Рекомендации | МООС, МКиИ | 2013г. | 5 млн. тенге | Республиканский бюджет |
| 4.4. Наращивание потенциала гражданского общества в защите и восстановлении окружающей среды Каспийского моря |
| 82. | Организация системного экологического просвещения | Предложения в Правительство РК | МООС, МКиИ | 2013г. | 2 млн. тенге | Республиканский бюджет |
| 83. | Содействие разработке университетских учебных программ | Курс по экологии Каспийского моря | МООС, МОиН | 2013г. | 5 млн. тенге | Республиканский бюджет |

Примечание:

МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям

МТК - Министерство транспорта и коммуникаций

МНиГ – Министерство нефти и газа

МООС - Министерство охраны окружающей среды

МИД - Министерство иностранных дел

МСХ - Министерство сельского хозяйства

МОН - Министерство образования и науки

МТС - Министерство туризма и спорта

МЗ – Министерство здравоохранения