**ПРОГРАММА РАБОТЫ И БЮДЖЕТ НА 2023–2024 годы**

**Вступление**

В Приложении 1 представлена предлагаемая Программа работы (ПР) Тегеранской конвенции и протоколов к ней на 2023–2024 годы.

Деятельность, перечисленная в ПР, основывается на выполнении решений, принятых на пятой сессии Конференции Сторон Тегеранской конвенции, Ашхабад, 30 мая 2014 года, (КС-5), Внеочередной сессии Конференции Сторон Тегеранской конвенции, Москва, 19-20 июля 2018 года, и консультациях, проведенных в ходе заседаний Подготовительного комитета к КС-6, и сделанных там рекомендациях. В документ включена информация о предлагаемых источниках и механизмах финансирования, в то время как в Приложении 1 подробно излагается состав Секретариата и соответствующие расходы.

Подробный заверенный отчет о доходах и расходах за период со времени проведения КС-5 содержится в Приложении 2.

Программа работы, представленная в Приложении 1 может рассматриваться как абсолютный минимум. В этой связи мобилизация ресурсов должна занимать приоритетное место в повестке дня КС-6. Скользящая рабочая программа, состоящая из полного всеобъемлющего обзора проектов и мероприятий, которые были определены как приоритетные потребности для осуществления Конвенции и Протоколов к ней, содержится в Приложении III.

**Предлагаемые действия:**

Конференция Сторон может пожелать:

* Приветствовать отчет поступлений и расходов со дня проведения пятой сессии Конференции Сторон Тегеранской конвенции и выражают обеспокоенность о задолженности по взносам Исламской Республики Иран и Туркменистана и призывают эти страны как можно скорее обеспечить надлежащие платежи;
* Приниять Программу работы Тегеранской конвенции на 2023–2024 годы
* Приниять решение продолжать коллективно вносить вклад суммой в 360 000 долл. США (72 000 долл. США от каждой страны) ежегодно в качестве взноса в бюджет Тегеранской конвенции и взять на себя обязательство увеличить свой взнос наличными средствами либо через поддержку персонала
* Выразить признательность Программе ООН по окружающей среде за ее постоянный вклад и поддержку реализации Тегеранской конвенции и протоколов к ней
* Рассмотреть вопрос о том, как увеличить финансовые ресурсы для процесса Конвенции, и принять соответствующее решение.
* Приветствовать Скользящую программу работы и призывают соответствующие международные организации, включая Программу ООН по развитию, Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО), Международную морскую организацию (ИМО), и Всемирную метеорологическую организацию (ВМО), а также международные финансирующие учреждения, такие как, например, Глобальный экологический фонд (ГЭФ) и Зеленый климатический фонд (ЗКФ), сотрудничать и поддерживать реализацию Тегеранской конвенции и протоколы к ней;

**СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ И АББРЕВИАТУР**

|  |  |
| --- | --- |
| АФ | Адаптационный Фонд |
| Актауский протокол | Протокол о региональной готовности, реагировании и сотрудничестве в случае инцидентов, вызывающих загрязнение нефтью к Тегеранской конвенции |
| Ашхабадский протокол | Протокол о сохранении биологического разнообразия к Тегеранской конвенции |
| ВСТК | Временный Секретариат Тегеранской конвенции |
| ВК | Внеочередная Конференция Сторон Тегеранской конвенции |
| ГЭФ | Глобальный экологический фонд |
| ЗКФ | Зеленый климатический Фонд ООН |
| ИМО | Международная морская организация |
| КАСПКОМ | Координационный комитет по гидрометеорологии Каспийского моря |
| Комиссия по водным  биологическим ресурсам | Комиссия по сохранению, рациональному использованию водных биоресурсов Каспийского моря |
| КС | Конференция Сторон Тегеранской конвенции |
| Московский протокол | Протокол по защите Каспийского моря от загрязнения из наземных источников и в результате осуществления на суше деятельности» |
| НПДК | Национальный план действий Тегеранской конвенции |
| НОВК/НСВК | Национальный офис/сотрудники по взаимосвязи с Тегеранской конвенцией |
| Протокол ОВОС | Протокол по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте к Тегеранской конвенции |
| Оперативный орган  Регионального Плана  Актауского протокола | Национальная организация, назначенную государством, несущую оперативную ответственность за действия в случае инцидентов, вызывающих загрязнение морской среды нефтью |
| Протокол по мониторингу | Проект протокола по мониторингу, оценке и обмену информацией |
| ПРООН | Программа развития ООН |
| Региональный План  Актауского протокола | План регионального сотрудничества по борьбе с загрязнением нефтью в случае чрезвычайной ситуации на Каспийском море |
| РИГЛАРН | Региональная инициатива по обеспечению готовности к ликвидации аварийных разливов нефти |
| СПДК | Стратегическая программа действий Тегеранской конвенции |
| ТК | Рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря (Тегеранская конвенция) |

Приложение 1

**ПРОГРАММА РАБОТЫ ТЕГЕРАНСКОЙ КОНВЕНЦИИ**

# 1 января 2023 года – 31 декабря 2024 года

| **№** | **Срок** | **Описание деятельности** | **Ожидаемые результаты** | **Реализация** | **Финансирование (доллары США)** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Январь 2023 - декабрь 2024 | 1.1 Административно-институциональная деятельность по  поддержке созданной сети НОВК/НСВК | Оперативная сеть НОВК/НСВК, содействующая реализации Конвенции и протоколов функционирует | Правительства прикаспийских государств при поддержке ВСТК | 120 000 (ТК) | 1.1 В соответствии с решением КС2 (п.14) |
| Январь 2023 - декабрь 2024 | 1.2 Поддержка ВСТК при реализации ТК[[1]](#footnote-1) | Статья 23.4 ТК | Правительства прикаспийских государств при поддержке ЮНЕП | 230 000 (ТК) + взнос ЮНЕП | В соответствии с решениями КС2 (п.8), КС3 (п.2),  КС4 (п.2), КС5 (п.2-прил.) |
| Январь 2023 - декабрь 2024 | 1.3 Административная деятельность по обеспечению взносов  в бюджет Тегеранской конвенции | Денежные и овеществленные взносы Договаривающихся Сторон обеспечены | Правительства прикаспийских государств, ВСТК | Национальные бюджеты | В соответствии с решениями  КС1 (п.8),  КС2 (п.4),  КС3 (п.14),  КС4 (п.17),  КС5 (п.16) |
| 2 | Январь 2023 - декабрь 2024 | Разработка новой Стратегической программы действий Конвенции | Проект Стратегической программы действий Конвенции подготовлен и одобрен | Правительства прикаспийских государств, ВСТК | 20 000 (ТК) | В соответствии с решением КС2 (п.1) |
| 3 | Январь 2023 - декабрь 2024 | Реализация Национальных планов действий по Конвенции | НПДК реализуются | Правительства прикаспийских государств при поддержке ВСТК | Национальные бюджеты | В соответствии с решениями КС3 (п.8),  КС4 (п.11), КС5 (п.8) |
| 4 | Январь 2023 - декабрь 2024 | 4.1 Деятельность по протоколам Конвенции -(ратификация, вступление в силу и реализация принятых протоколов и разработка новых протоколов) | - Протокол по ОВОС;  - Московский протокол  - Ашхабадский протокол ратифицированы; разработаны механизмы и программы реализации протоколов;  начата реализация протоколов | Правительства прикаспийских государств при поддержке ВСТК и международных партнеров - Конвенций Эспо, КБР и Глобальной программы действий ЮНЕП | 100 000 (ТК) + вклады международных партнеров | В соответствии с решениями  КС 4 (п.7),  КС 5 (п.5),  ВН КС (п.1) |
| Январь 2023 - декабрь 2024 | 4.2 Реализация Актауского  протокола в рамках Регионального Плана в соответствии с Планом работ на 2023–2024 гг.[[2]](#footnote-2) | Организационные мероприятия по согласованию Регионального плана завершены и Региональный план принят и реализуется | Правительства прикаспийских государств при поддержке ВСТК | 60 000 (ТК);  495 000 (ВР)  20 000 (ЮНЕП) | В соответствии с Планом работ на 2022-2023гг по реализации Регионального плана Актауского протокола, согласованным на совещании исполнительных и оперативных органов по Актаускому протоколу 1–3 ноября 2021 г. |
| Январь 2023 - декабрь 2024 | 4.3 Продолжение согласования и принятие протокола по мониторингу, оценке и обмену информацией | Протокол по мониторингу, оценке и обмену информацией принят, подписан и находится в стадии ратификации | Правительства прикаспийских государств при поддержке ВСТК | 20 000 (ТК) | В соответствии с решениями  КС4 (п.14),  КС5 (п.12) |
| 5. | Январь 2023 - декабрь 2024 | Деятельность в области мониторинга, отчетности и обмена информацией | 5.1 Программа мониторинга окружающей среды актуализирована | Правительства прикаспийских государств при поддержке ВСТК | 20 000 (ТК): + Национальные бюджеты + ВР | В соответствии с решением  КС4 (п.13) |
| 5.2 Продолжение работы Рабочей группы по мониторингу и обмену информацией | Правительства прикаспийских государств при поддержке ВСТК | 40 000 (ТК), Национальные бюджеты | В соответствии с решениями  КС5 (п.11, 12) |
| 5.3 Доклад о состоянии окружающей среды Каспийского моря 2017–2021 гг. (SOE-3) в стадии разработки | Правительства прикаспийских государств при поддержке ВСТК | (ВР) | В соответствии c решениями  КС4 (п.15),  КС5 (п.13) |
| 5.4 Национальные доклады подготовлены, рассмотрены и поставлены на КЭИЦ | Правительства прикаспийских государств | 20 000 (ТК)  Национальные бюджеты | В соответствии с решениями  КС3 (п10),  КС5 (п.14) |
| 5.3 Веб-сайт Тегеранской конвенции, включая Каспийский центр экологической  информации, функционирует и актуализирован | Правительства при поддержке ВСТК  (+ Координаторы по вопросам информации и ВСТК) | 40 000 (ТК) + Национальные бюджеты | В соответствии с решениями КС3 (п.9), КС5 (п.8) |
| 6 | Январь 2023 - декабрь 2024 | Поддержка участия общественности и других заинтересованных сторон в процессе реализации Тегеранской конвенции и протоколов к ней | 6.1 Стратегии участия общественности Договаривающихся Сторон как части НПДК актуализированы | Правительства прикаспийских государств при поддержке ВСТК | Национальные бюджеты | В соответствии с решениями  КС3 (п.11), КС4 (п.12) и КС5 (п.9) |
| 6.2 Мероприятия «Дня Каспийского моря» в 2023 г. и в 2024 г. в пяти прикаспийских странах осуществлены | Правительства прикаспийских государств при поддержке ВСТК | 50 000 (ТК) | В соответствии с решениями КС4 (п.12), КС5 (п.9) |
| 7 | Январь 2023 - декабрь 2024 | Осуществление и развитие сотрудничества Тегеранской конвенции с международными и региональными организациями, а также поддержка процесса реализации положений Тегеранской конвенции и протоколов к ней, в том числе, через разработку и реализацию международных проектов | 7.1 Сотрудничество с ЮНЕП, ГЭФ, ИМО, ПРООН, ЗКФ, АФ и др. развивается | Правительства прикаспийских государств при поддержке ВСТК и международных партнеров | Бюджеты ТК, правительств и международных организаций | В соответствии с решениями КС3 (п.16),  КС4 (п.21), КС5 (п.17) |
| 7.2 Полномасштабный проект «Урбанизация и адаптация к изменению климата в регионе Каспийского моря» разработан и представлен в Адаптационный фонд, начата его реализация | ЮНЕП-ВСТК, ООН-Хабитат, МОМ и правительства | 1,800,000  Адаптационный фонд, ЮНЕП | В соответствии с решением  КС3 (п.15) |
| 7.3 Проект ПРООН-ЮНЕП «Оказание содействия в выработке системного подхода к решению проблемы морского мусора и морского пластика в Каспийском море» в стадии реализации | Правительства прикаспийских государств при поддержке ВСТК и ПРООН | 4 039 200 (Правительство РФ через ПРООН) +  ПРООН,  ЮНЕП, Правительства стран Каспия | В соответствии с «Программой официальной помощи РФ в целях развития» Рамочным соглашением о партнерстве между РФ и ПРООН, 2015 |
| 8 | Январь 2023 - декабрь 2024 | Сотрудничество с региональными организациями | 8.1 Сотрудничество с КАСПКОМ реализуется в рамках Меморандума о взаимопонимании между КАСПКОМ и ВСТК, в том числе, в области изменений климата в соответствии со ст.16 ТК. | КАСПКОМ,  Правительства прикаспийских государств при поддержке ВСТК | 15 000 (ТК) | В соответствии с решением КС5 (п.10) |
| 8.2 Сотрудничество с Комиссией по водным биоресурсам Каспийского моря в соответствии со ст.14 ТК осуществляется, разработан и согласован соответствующий Меморандум о взаимопонимании между Тегеранской конвенцией и Комиссией по водным биоресурсам Каспийского моря | Правительства прикаспийских государств при поддержке ВСТК | 15 000 (ТК) | В соответствии с решением КС2 (п.5) и рекомендацией Подготовительного комитета КС6, Баку, сентябрь  2019 г. |
| 9 | Январь 2023 - декабрь 2024 | Организация подготовки проведения КС7 и проведение КС7 | Заседания подготовительных комитетов для рассмотрения документов к КС7, включая проекты Заявления и решения министров, проведены | Правительства прикаспийских государств при поддержке ВСТК | 40 000 (ТК) |  |
| 10 | Январь 2023 - декабрь 2024 |  | 7-я юбилейная сессия Конференции Сторон Конвенции (Исламская Республика Иран) | Правительства прикаспийских государств при поддержке ВСТК | 25 000 (ТК) + вклад принимающей страны) |  |

Приложение 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Расходы на Секретариат в долларах США\***  **ВСТК**  **2023–2024 годы** | | | |
| Персонал |  | | |
| 2022 | 2023 | Всего |
| Координатор[[3]](#footnote-3) | ЮНЕП | ЮНЕП | ЮНЕП |
| Служащий Тегеранской конвенции | 80 000 | 80 000 | 160 000 |
| Старший советник | ЮНЕП | ЮНЕП | ЮНЕП |
| Переводчик | 20 000 | 20 000 | 40 000 |
| Советник | ЮНЕП | ЕБ/ЮНЕП | ЮНЕП |
| Сотрудник по коммуникациям | ЮНЕП | ЮНЕП | ЮНЕП |
| Командировки | 15 000 | 15 000 | 30 000 |
| Размещение / связь | ВР/ЮНЕП | ВР/ЮНЕП | ВР/ЮНЕП |
| ***ИТОГО*** | ***115 000*** | ***115 000*** | ***230 000*** |

Приложение 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Срок** | **Описание деятельности** | **Ожидаемые результаты** | **Реализация** | **Финансирование (доллары США)** |
| Протокол о региональной готовности, реагировании и сотрудничестве в случае инцидентов, вызывающих загрязнение нефтью (**Актауский протокол**) **[[4]](#footnote-4)** | | | | | |
| 1 | Январь 2023 - декабрь 2024 | Завершение согласования Регионального плана  Актауского протокола  и проведение соответствующих мероприятий | Организационные мероприятия завершены и Региональный план принят и реализуется. | Правительства прикаспийских государств при поддержке ВСТК | 10 000 (ТК)  35 000 (ВР) |
| 2 | Январь 2023 - декабрь 2024 | Организация деятельности национальных оперативных органов в рамках Актауского протокола | Проведены учебные мероприятия национальных оперативных органов в рамках Актауского протокола | Правительства прикаспийских государств при поддержке ВСТК и РИГЛАРН | 20 000 (ТК)  45 000 (ВР) |
| 3 | Январь 2023 - декабрь 2024 | Деятельность по оценке национальных планов действий в чрезвычайных ситуациях в корреляции с Планом Актауского протокола и организация соответствующих мероприятий  по наращиванию потенциала  по согласованию национальных планов действий с Планом Актауского протокола | Национальные планы действий в чрезвычайных ситуациях согласованы с Актауским протоколом | Правительства прикаспийских государств при поддержке ВСТК | 65 000 (ВР) |
| 4 | Январь 2023 - декабрь 2024 | Организация соответствующих учений и тренингов в соответствии с долгосрочным графиком Регионального Плана Актауского протокола | Проведены соответствующие учения- 1 учение ALPHA, 2 учения BRAVO, 1 учение DELTA | Правительства прикаспийских государств при поддержке ВСТК | 20 000 (ТК)  160 000 (ВР) |
| 5 | Январь 2023 - декабрь 2024 | Развитие сотрудничества с нефтегазовой отраслью через РИГЛАРН, разработка соответствующих рекомендаций и механизмов сотрудничества | Региональные и национальные рекомендации по сотрудничеству с нефтяным сектором разработаны | Правительства прикаспийских государств при поддержке ВСТК и РИГЛАРН | 35 000 (ВР) |
| 6 | Январь 2023 - декабрь 2024 | Подготовка Регионального обзора по использованию диспергентов с учетом международных руководящих принципов и национальной политики в этой области | Региональный обзор и национальная политика по использованию диспергентов с учетом международных рекомендаций | Правительства прикаспийских государств при поддержке ВСТК | 35 000 (ВР) |
| 7 | Январь 2023 - декабрь 2024 | Деятельность по организации функционирования Регионального механизма Актауского протокола | Функционирующий Региональный механизм | Правительства прикаспийских государств при поддержке ВСТК | 20 000 (ЮНЕП)  120 000 (ВР) |

Приложение 2

**Заверенный отчет о доходах и расходах**

**Введение:**

В Таблице 1 представлена заверенная информация о поступлениях и расходах основного бюджета Тегеранской конвенции на период 2015-2021 годов. Основной бюджет Тегеранской конвенции состоит из национальных взносов Договаривающихся Сторон.

В Таблице 2 представлен обзор взносов, выплаченных в рамках основного бюджета Тегеранской конвенции.

В Таблице 3 представлено распределение расходов, произведенных за период 2015-2021 годов, в соответствии с основными блоками Программы работы ТК.

В Таблице 4 представлена смета вклада ЮНЕП в Тегеранскую конвенцию на период 2015-2021 годов.

Кроме того, необходимо отметить, что в период 2015-2021 годов под эгидой Тегеранской Конвенции были реализованы два региональных проекта:

1) «Каспийский центр экологической информации – Фаза 2», профинансированный компанией BP Exploration (Caspian Sea) limited и реализованный ГРИД-Арендал, базирующейся в Норвегии. Общий бюджет проекта – 350,048 долл. США

2) «Решение проблемы морского мусора в регионе Каспийского моря», профинансированный Global Water Challenge и реализованный Центром водных инициатив, базирующимся в Казахстане. Общий бюджет проекта – 321,400 долларов США

**Таблица 1**

**1000/32CPL - TF Ctrpart Ctrs Supp Envrmt Activities**

М1-32CPL-000095 - CP50230901 – Услуги (временного) Секретариата для Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря

Донор: 1400000030 – ГРУППА СПОНСОРОВ

Промежуточный заверенный отчет о финансируемой программе (WBSE: SB-000957) за период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2021 года

(Выражено в долларах США)

**Поступления**

|  |  |
| --- | --- |
| Выделенный бюджет | 2,112,076.44 |
| **Итого поступлений** | **2,112,076.44** |
| **Расходы** |  |
| Расходы на штатных сотрудников и прочий персонал | 476,291.77 |
| Товары и материалы | 294.00 |
| Оборудование, транспортные средства и мебель | 1,060.00 |
| Контрактные услуги | 98,561.26 |
| Поездки | 164,954.08 |
| Перечисления и гранты | 1,212,135.10 |
| Общие оперативные и другие прямые расходы | 83,430.56 |
| **Итого прямых расходов** | **2,036,726.77** |
| Косвенные расходы (ООН) | 66,044.41 |
| Косвенные расходы (партнеры по осуществлению) | 15,424.66 |
| **Итого косвенных расходов** | **81,469.07** |
| **Итого расходов** | **2,118,195.84** |
| **Чистое превышение/(недостаток) превышение поступлений над расходами** | **(6,119.40)** |
| Обменный курс/(убыток) прибыль | (263.98) |
| **Доступный баланс** | **(6,383.38)** |
| \*Грант имеет дебиторскую задолженность в 664,515.26 долл. США для покрытия негативного баланса наличных средств | |
|  |  |

Заверено Эрикой Маттссон, Сотрудником по управлению фондами Программы ООН по окружающей среде, 12 октября 2022 года

Согласовано Мириам Кизито, Начальником отдела финансовой отчетности, Служба бюджетного и финансового управления, Офис ООН в Найроби, 11 октября 2022 года

Одобрено Кэтлин Креавалль, Начальником службы финансового управления Программы ООН по окружающей среде, 14 октября 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **Долг** |
| **Азербайджан** | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 |  |
| **Иран** | 72,000 | 72,000 | 72,000 |  |  | 56,010 |  | **375,990\*** |
| **Казахстан** | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 |  |
| **Россия** | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 |  |
| **Туркменистан** | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 |  |  |  | **216,000** |
| **Итого** | **360,000** | **360,000** | **360,000** | **288,000** | **216,000** | **272,010** | **216,000** | **591,990** |

A picture containing text, clipart

Description automatically generated Таблица 2

**Тегеранская конвенция**

**Обзор взносов, выплаченных в рамках основного бюджета Тегеранской конвенции**

\* Долг за 2013, 2014, 2018 ,2019, 2021 гг.

A picture containing text, clipart

Description automatically generatedТаблица 3

**Тегеранская конвенция**

**Распределение расходов в соответствии с основными блоками Программы работы ТК**

|  |  |
| --- | --- |
| **Блок** | **2015-2021** |
| Услуги Секретариата | 875,000 |
| Поддержка сети НОВК/НСВК | 330,000 |
| Протоколы: 1) Реализация Актауского протокола; 3) Деятельность по подготовке реализации Московского, Ашхабадского протоколов и Протокола по ОВОС; 2) Деятельность по поддержке работы касательно Мониторинга, оценки и обмена информацией | 194,000 |
| Обслуживание заседаний, включая путевые расходы на семь заседаний Подготовительного комитета | 294,000 |
| День Каспия и повышение осведомленности | 154,000 |
| Сотрудничество и партнерство с другими международными организациями и учреждениями/мобилизация ресурсов | 189,000 |
| **Итого** | **2,036,000** |

Таблица 4

**Смета вклада ЮНЕП в Тегеранскую конвенцию**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Inserted picture RelID:1   |  | | --- | | Inserted picture RelID:1 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000/32CPL - TF** | | | | | | | | | | | |
| M1-32CPL-000095 - CP50230901 | | | | | | | | | | | |
| С 1 января 2015 года по 1 декабря 2021 года | | | | | | | | | | | |
| (Выражено в долларах США) | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Денежная и овеществленная поддержка ЮНЕП** | | |  |  | |  |  | |  |  |
|  | Расходы на штатных сотрудников и прочий персонал (Координатор, административный персонал, консультанты) | | |  |  | |  | 742,000 | |  |  |
|  | Товары и материалы | | |  |  | |  | 224,000 | |  |  |
|  | Оборудование, транспортные средства и мебель | | |  |  | |  | 10,000 | |  |  |
|  | Контрактные услуги | | |  |  | |  |  | |  |  |
|  | Поездки | | |  |  | |  |  | |  |  |
|  | Перечисления и гранты | | |  |  | |  |  | |  |  |
|  | Общие оперативные и другие прямые расходы | | |  |  | |  | 0 | |  |  |
|  | **Итого** | | |  |  | |  | **976,000** | |  |  |

Приложение 3

**Тегеранская конвенция**

**Дорожная карта для реализации 2023 - 2028 гг.**

**1. Вступление**

Рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря (Тегеранская конвенция) вступила в силу 12 августа 2006 года. Стратегическая программа действий Тегеранской конвенции (СПДК) была принята на второй сессии Конференции Сторон Тегеранской конвенции (КС-2), состоявшейся 10-12 ноября 2008 года в Тегеране, Исламская Республика Иран, в качестве всеобъемлющей долгосрочной повестки дня и рамок для реализации Тегеранской конвенции и будущих протоколов к ней на период в 10 лет. СПДК была транслирована в национальные планы действий (НПДК) и двухгодичные Программы работы (ПР), учитывающие региональную координацию и сотрудничество в поддержку этих НПДК.

Основным элементом этой дорожной карты была и остается Программа работы Тегеранской конвенции, сформированная под руководством КС и основанная на ожидаемых доходах как от взносов Сторон в бюджет Конвенции, так и от других взносов в денежной или натуральной форме. На протяжении многих лет потребность во внебюджетной поддержке возрастала, но никогда не могла быть полностью удовлетворена, несмотря на призыв на каждой сессии Конференции Сторон ко всем донорам рассмотреть, продолжить, возобновить или увеличить на двусторонней или многосторонней основе свою поддержку реализации положений Тегеранской конвенции и протоколов к ней.

В отсутствие определенного соглашения о структуре поддержки Конвенции и, как указано в проекте ПР к 6-й сессии КС, документ TC/COP6/8, сегодняшний потенциал временного Секретариата Тегеранской конвенции (ВСТК) и круг мероприятий и вмешательств, которые он может предпринять, были сведены к абсолютному минимуму. Тем временем число просьб о региональном сотрудничестве еще больше возросло. Например, совсем недавно Казахстан представил новые проектные предложения, а Туркменистан предложил оживить Каспийскую экологическую программу (КЭП) – финансируемую ГЭФ программу, которая послужила основой для Конвенции и ее ПР.

На этом фоне ВСТК разработал скользящую программу работы, которая могла бы фигурировать в качестве дополнения о техническом сотрудничестве к ПР Конвенции, облегчающую обсуждение и привлечение ресурсов для целого ряда проектов и мероприятий, которые были предложены или определены в качестве приоритетных потребностей для реализации Конвенции и протоколов к ней. Программа организована по блокам мероприятий в соответствии с разделами и статьями Тегеранской конвенции с особым акцентом на Протоколы к Тегеранской конвенции. Каждый кластер объединяет основные потребности и работу, а также соответствующую правовую, институциональную и административную поддержку.

Программа представлена в приложении к настоящей записке в виде пятилетней скользящей программы, открытой для дальнейшей проработки и реализации мероприятий, для которых обеспечено финансирование и к которым мероприятия могут быть добавлены в любое время. В этом контексте следует также отметить, что представленные мероприятия нуждаются в поддержке со стороны правительств прикаспийских стран путем предоставления натурных и/или финансовых взносов. Частичная координационная поддержка со стороны Секретариата Тегеранской конвенции также учитывается в зависимости от масштабов деятельности.

Как и в случае с ПР, ответственность за управление и продвижение процесса реализации скользящей программы работы будет лежать на Секретариате Конвенции, получающем поддержку в денежной или натуральной форме от принимающей организации ЮНЕП и партнеров в рамках ООН и за ее пределами.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ, СНИЖЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ** | | | |
| Эффективное предотвращение, подготовка и реагирование на инциденты, связанные с загрязнением нефтью Каспийского моря, в рамках сотрудничества пяти прикаспийских государств по реализации Актауского протокола | | | |
| **Общая ориентировочная стоимость: 380 000 долларов США** | | | |
| Результат | Мероприятия | Ориентировочная стоимость, долл. США | Статус и потенциальные партнеры |
| 1. Региональный план в рамках Актауского протокола разработан и согласован, включая решение о характере и сфере охвата регионального механизма (ст. 4). | 1. Региональное совещание по доработке регионального плана в рамках Актауского протокола, включая решение о координационном региональном механизме. | 10 000 | Статус  Протокол о региональной готовности, реагировании и сотрудничестве в случае инцидентов, вызывающих загрязнение нефтью, (Актауский протокол) вступил в силу 25 июля 2016 года.  Назначение национальных компетентных органов продолжается.  Региональный план в рамках Актауского протокола близок к завершению.  Были проведены два тренинга по применению регионального плана.  Потенциальные партнеры  Договаривающиеся Стороны  Международная морская организация (ИМО)  Региональная инициатива по обеспечению готовности к разливам нефти (РИГЛАРН)  Международные и национальные нефтегазовые компании  Региональные морские конвенции |
| 2. Функционирование регионального механизма и координационной структуры в масштабах Каспия. | 2.1 Создание регионального механизма и его региональной координационной сети.  2.2 Начальная поддержка регулярных региональных совещаний оперативных органов. | 50 000  10 000 |
| 3. Долгосрочная программа учений и тренинга для Каспийского моря, согласованная Сторонами (п. 4 ст. 5 и п/п. (d) п. 1 ст. 8) и регулярно реализуемая. | 3.1 Разработка долгосрочной программы учений и подготовки кадров и региональное совещание для ее согласования.  3.2 Начальная поддержка проведению регулярных учений (alpha, bravo, charlie, delta и echo) и тренингов. | 10 000  150 000 |
| 4. Рекомендации по обеспечению совместимости национальных планов и систем с разработанным региональным планом (ст. 5) и подготовленным национальным персоналом. | 4.1 Обзорная оценка национальных планов действий в чрезвычайных ситуациях и систем с учетом регионального плана.  4.2 Наращивание потенциала и подготовка кадров, включая обмен информацией о совместимости национальных планов и систем с региональным планом. | 35 000  50 000 |
| 5. Международные и национальные ресурсы частного сектора интегрированы в реализацию Актауского протокола. | 5.1 Разработка региональных и национальных рекомендаций по интеграции международных и национальных ресурсов частного сектора.  5.2 Укрепление потенциала на национальном уровне, включая региональный обмен информацией о процедурах интеграции международных и национальных ресурсов частного сектора. | 20 000  30 000 |
| 6. Региональное резюме национальной политики и перечни использования диспергентов разработано и совместно используется. | 6. Обзор и разработка национальной политики и перечней по использованию диспергентов с учетом международных руководящих принципов. | 15 000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ, СНИЖЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ** | | | |
| Эффективно предотвращать, контролировать, сокращать и в максимально возможной степени устранять загрязнение морской среды из наземных источников (НИЗД) путем реализации Московского протокола. | | | |
| **Общая ориентировочная стоимость: 500 000 долларов США** | | | |
| Результат | Мероприятия | Ориентировочная стоимость, долл. США | Статус и потенциальные партнеры |
| 1. Компетентные национальные органы в соответствии с Московским протоколом назначены (п. 1 ст. 5). | 1. Договаривающиеся стороны назначают национальные органы в соответствии с Московским протоколом. |  | Статус  Протокол по защите Каспийского моря от загрязнения из наземных источников и в результате осуществляемой на суше деятельности (Московский протокол) принят и подписан на 4-й сессии Конференции Сторон (КС-4) в Москве, Российская Федерация 12 декабря 2012 года.  Приоритеты реализации Московского протокола определены в консультации с ГПД.  Потенциальные партнеры  Договаривающиеся Стороны  Глобальная программа действий по защите морской среды от загрязнения в результате осуществляемой на суше деятельности (ГПД)  Экосистемный и научный подразделения ЮНЕП  Базельская, Роттердамская и Стокгольмская конвенции |
| 2 Система и механизмы мониторинга и оценки, связанные с НИЗД, разработаны и функционируют (ст. 13). | 2. Серия региональных семинаров, посвященных развитию мониторинга, связанного с НИЗД. | 100 000 |
| 3. Каспийское руководство по комплексному управлению прибрежными зонами (ст. 10). | 3. Заключены контракты с международным и национальными экспертами на разработку Каспийского руководства по комплексному управлению прибрежными зонами. | 100 000 |
| 4. Подготовлены инвентаризация наземных точечных источников загрязнения по категориям Приложения 1 и составление перечня (перечней) горячих точек (ст. 7.2) Московского протокола. | 4. Национальные эксперты предоставляют информацию, связанную с инвентаризацией НИ загрязнения по Приложению 1, и проведением регионального совещания по составлению перечня (перечней) горячих точек (ст. 7). | 60 000 |
| 5. Общие предельные значения выбросов, а также общие руководящие принципы и стандарты, касающиеся вопросов, определенных в статьях 5, 6 согласованы. | 5. Заключены контракты с международными экспертами совместно с национальными экспертами и проведен региональный семинар для разработки и согласования общих предельных значений выбросов, а также общих руководящих принципов и стандартов, касающихся вопросов, определенных в статьях 5 и 6. | 100 000 |
| 6. Разработаны планы, сметы и графики контроля за источниками загрязнения (статьи 2, 5, приложение V). | 6 и 7. Региональный семинар по разработке и согласованию планов контроля за источниками загрязнения, расчета затрат и графиков, а также процедур отчетности и соблюдения требований. | 50 000 |
| 7. Разработаны и согласованы процедуры отчетности и соблюдения требований (статьи 17, 18). |
| 8. Региональная и/или национальная программа действий (НПД), основанная на контроле за источниками загрязнения, включая меры и сроки, разработана(ы) (п/п (а) п. 2 ст. 5). | 8. Заключены контракты с международным и национальными экспертами для разработки региональной и/или национальной программы действий (НПД). | 60 000 |
| 9. Произведен подбор наилучших имеющихся методов и наилучших видов природоохранной практики для обеспечения доступа к экологически безопасным технологиям и их передачу, включая более чистое производство, с учетом социальных, экономических и технологических условий и критериев, изложенных в Приложении V. | 9. Заключены контракты с международным и национальными экспертами на подготовки подбора наилучших имеющихся методов и наилучшей экологической практики. | 30 000 |
| 10. Согласован и реализован Региональный план действий по морскому мусору для Каспийского моря. | 10.1 Договаривающиеся Стороны принимают Региональный план действий по морскому мусору для Каспийского моря;  10.2 Реализация Регионального плана действий по морскому мусору для Каспийского моря | Подлежит определению |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **КАСПИЙСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО МОРСКОМУ МУСОРУ (КРПДММ)** | | | |
| Предотвращение, контроль, уменьшение и в максимально возможной степени устранение загрязнения морской среды морским мусором с целью достижения и поддержания экологически чистой морской среды Каспийского моря. | | | |
| **Общая сметная стоимость: 4 000 000 долларов США** | | | |
| Результат | Мероприятия | Сметная стоимость (долларов США) | Статус и потенциальные партнеры |
| 1. Правовые и экономические инструменты борьбы с морским мусором  . | 1. Оказание помощи странам в разработке национальных правовых и экономических инструментов и совершенствовании законодательства по регулированию и предотвращению загрязнения морской среды. Развитие сотрудничества (в рамках Тегеранской конвенции) в области решения проблемы морского мусора с международными конвенциями и соглашениями, касающимися проблем морского мусора. Оценка прямых затрат и потерь доходов от туризма и рыболовства из-за загрязнения морской среды мусором. | 160,000 | Статус  КРПДММ был разработан национальными экспертами при содействии международного эксперта. План будет представлен на рассмотрение КС6.  Потенциальные партнеры |
| 2. Комплексное управление отходами, включая морской мусор. | 2. Сотрудничество с администрацией по управлению реками и речными бассейнами для оценки воздействия речного мусора на морскую среду. Разработка (в соответствии с национальным законодательством) предложения для лиц, принимающих решения, по борьбе с незаконными свалками. Предложение о введении соответствующих мер по минимизации использования микропластика, который может повлиять на морскую среду. | 160,000 |
| 3. Предотвращение и сокращение морского мусора из наземных источников. | 3. Содействие разработке региональных отраслевых руководящих принципов по предотвращению и сокращению загрязнения морской среды из наземных источников. Выявление и систематизация основных наземных источников загрязнения морской и прибрежной среды. Реализация соответствующих мероприятий всех других разделов. | 80,000 |
| 4. Предотвращение и сокращение морского мусора из морских источников. | 4. Оказание помощи и сотрудничество в выполнении требований Приложения V к Конвенции МАРПОЛ, касающихся портовых приемных сооружений. Подготовка обзора состояния морского мусора, связанного с добычей нефти и газа/платформами. Сотрудничество с представителями судоходства, рыболовства и туризма в разработке отраслевых руководств по предотвращению и сокращению загрязнения морской среды из морских источников. | 400,000 |
| 5. Мониторинг и оценка морского мусора. | 5. Мониторинг морского мусора на выбранных пилотных участках Каспийской морской зоны. Разработка руководства по мониторингу и оценке морского мусора в регионе Каспийского моря. Содействие разработке национальных и региональных программ оценки и мониторинга морского мусора. | 520,000 |
| 6. Научные исследования по минимизации загрязнения морским мусором, в том числе микропластиком. | 6. Содействие проведению научных исследований по различным важным вопросам, связанным с морским мусором. Содействие проведению научных исследований в области использования пластика (например, для строительства дорог). Содействие проведению научных исследований в области распределения и количества морского мусора в Каспийском море, который способствует загрязнению морской среды. | 400,000 |
| 7. Содействие устойчивому развитию прибрежных районов. | 7. Разработка региональных руководящих принципов комплексного управления морскими и прибрежными районами. Разработка предложений по принятию на национальном уровне необходимых мер по борьбе с незаконными свалками, замусориванием пляжей и незаконным сбросом твердых бытовых отходов или сточных вод в прибрежных зонах. Разработка и реализация региональных и национальных программ по обнаружению, удалению и утилизации скоплений морского мусора. | 360,000 |
| 8. Удаление существующего мусора и его утилизация. | 8. Разработка и продвижение среди представителей рыболовной отрасли и других соответствующих заинтересованных сторон передовой практики в отношении оставленных, утерянных или иным образом выброшенных орудий лова или их частей (ЗУВОЛ). Содействие внедрению экологически безопасной практики «вылова мусора» совместно с компетентными международными и региональными организациями и рыбаками. Рассмотрение и решение проблемы морского мусора, образующегося в результате технического обслуживания и разборки судов. | 520,000 |
| 9.1. Региональное и международное сотрудничество и отчетность по КРПДММ.  9.2. Участие заинтересованных сторон, НПО и гражданского общества.  9.3. Предоставление информации, обучение, разъяснительная работа и информирование общественности.  9.4. Обучение и наращивание потенциала.  9.5. Оценка эффективности внедрения КРПДММ на региональном уровне | 9.1. Создание региональной координационной группы по КРПДММ. Создание в рамках этой региональной координационной группы подгруппы экспертов по оценке и мониторингу морского мусора. Эта подгруппа станет частью Программы мониторинга Тегеранской конвенции. Подготовка национальных двухгодичных отчетов и региональных двухгодичных отчетов о реализации КРПДММ.  9.2. Поддержка участия различных заинтересованных сторон, включая региональные, национальные и местные органы власти, НПО и частный сектор, а также соответствующих заинтересованных сторон в реализации действий в рамках КРПДММ. Расширение участия общественности в борьбе с морским мусором посредством кампаний по очистке, изучения и реализации концепции Adopt-a-Beach. Созыв региональных и национальных встреч заинтересованных сторон  9.3. Разработка буклета по КРПДММ и его перевод на государственные языки прикаспийских государств. Разработка и реализация кампаний и мероприятий по повышению осведомленности, включая разработку материалов и организацию семинаров и форумов, для вовлечения заинтересованных сторон, широкой общественности, различных секторов, муниципальных властей, школьников и молодежи местных сообществ и других групп.  9.4. Разработка и внедрение программы обучения для различных целевых групп. Содействие применению технических отраслевых руководящих принципов для различных целевых групп. Обеспечение технической подготовки и наращивание потенциала сотрудников национальных и муниципальных органов власти, портовых властей и судоходной отрасли по предотвращению и сокращению морского мусора.  9.5. Разработка методики оценки эффективности реализации КРПДММ на национальном и региональном уровнях. Оценка эффективности реализации КРПДММ на национальном и региональном уровнях. | 400,000  400,000  160,000  360,000  80,000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ЗАЩИТА, СОХРАНЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ МОРСКОЙ СРЕДЫ** | | | |
| Эффективная защита, сохранение и восстановление здоровья и целостности биологического разнообразия и экосистемы Каспийского моря путем реализации Ашхабадского протокола. | | | |
| **Общая ориентировочная стоимость: 520 000 долларов США** | | | |
| Результат | Мероприятия | Ориентировочная стоимость, долл. США | Статус и потенциальные партнеры |
| 1. Компетентные национальные органы в соответствии с Ашхабадским протоколом назначены (ст. 4). | 1. Договаривающиеся Стороны назначают национальные органы в соответствии с Ашхабадским протоколом. |  | Статус  Протокол о сохранении биологического разнообразия (Ашхабадский протокол) был принят и подписан на пятой сессии Конференции Сторон (КС-5) в Ашхабаде, Туркменистан, 30 мая 2014 года.  Приоритеты реализации Ашхабадского протокола определены в консультации с Конвенцией о биологическом разнообразии.  Потенциальные партнеры  Договаривающиеся Стороны  Конвенция о биологическом разнообразии (КБР)  Конвенция о мигрирующих видах (КМВ)  Конвенция о международной торговле видами, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС)  Экосистемный отдел ЮНЕП |
| 2. Система и механизмы мониторинга и оценки биоразнообразия (п. (f) ст. 5, п. (g) ст. 6). | 2. Серия региональных семинаров по развитию мониторинга и оценки биоразнообразия. | 100 000 |
| 3. Составлены реестры морских и прибрежных мест обитания Каспийского моря (п. (d), (g) ст. 5). | 3. Заключены контракты с международным и национальными экспертами для составления Регионального реестра морских и прибрежных мест обитания Каспийского моря. | 30 000 |
| 4. Проведены региональные и национальные оценки уязвимости к изменению климата и его последствий для морского и прибрежного биоразнообразия и природных ресурсов. | 4. Заключены контракты с международным и национальными экспертами для проведения региональной и национальных оценок уязвимости к изменению климата и его последствий для морского и прибрежного биоразнообразия и природных ресурсов. | 50 000 |
| 5. Созданы региональный и национальные реестры находящихся под угрозой исчезновения видов флоры и фауны; проведен обзор их природоохранного статуса и природоохранных норм (ст. 6). | 5. Наращивание потенциала и подготовка кадров по составлению национальных реестров видов флоры и фауны, находящихся под угрозой исчезновения, и управлению ими. | 30 000 |
| 6. Разработана Каспийская Красная Книга (ст. 6). | 6. Региональные семинары для обмена информацией, сравнения национальных реестров и принятия/согласования отбора видов для включения в Каспийскую Красную книгу. | 50 000 |
| 7. Разработано предложение по обращению с (потенциальными) чужеродными (инвазивными) и генетически модифицированными видами (ст. 7). | 7. Наращивание потенциала и подготовка кадров, включая обмен информацией об обращении с (потенциальными) чужеродными (инвазивными) и генетически модифицированными видами. | 20 000 |
| 8. Разработаны процедуры выделения и управления совместно охраняемыми районами (ст. 9). | 8 и 9. Региональный семинар для разработки процедуры выделения и управления совместно охраняемыми районами. | 50 000 |
| 9. Список охраняемых районов Каспийского моря (ОРКМ) составлен (ст. 9, 11). |
| 10. Разработана региональная информационная стратегия, включающая институциональную информационно-пропагандистскую работу, информирование общественности и повышение осведомленности, а также целевые заинтересованные стороны по различным ключевым темам (ст. 17). | 10. Заключены контракты с международным и национальными экспертами для разработки региональной информационной стратегии, включающей институциональную информационно-пропагандистскую работу, информирование общественности и повышение осведомленности, а также целевые заинтересованные стороны по различным ключевым темам | 20 000 |
| 11. Разработано руководство по применению выборочных способов и методов рыболовства, сводящих к минимуму потери при вылове промысловых видов и прилове непромысловых видов и видов, находящихся под угрозой исчезновения (п. (d) ст. 14 ТК). | 11. Наращивание потенциала и подготовка кадров, включая обмен информацией по применению выборочных способов и методов рыболовства, сводящих к минимуму потери при вылове промысловых видов и прилове непромысловых видов и видов, находящихся под угрозой исчезновения. | 40 000 |
| 12. Разработаны общие цели и процедуры, связанные с доступом к генетическим ресурсам (ст.14). | 12. Региональный семинар по разработке общих целей и процедур, связанных с доступом к генетическим ресурсам. | 50 000 |
| 13. Разработана общая повестка дня в области передачи технологий, науки и исследований, связанных с биоразнообразием Каспия, а также образовательных инструментов (статьи 15, 16, 18). | 13. Наращивание потенциала и подготовка кадров, включая обмен информацией о передаче технологий, науке и исследованиях, связанных с биоразнообразием Каспия, а также об образовательных инструментах. | 40 000 |
| 14. Создана консультативная группа экспертов по биоразнообразию и проведены межрегиональные обмены с другими региональными механизмами (ст. 16). | 14. Прикаспийские страны назначают экспертов в консультативную группу по биоразнообразию и проводят регулярные заседания экспертно-консультативной группы по биоразнообразию. | 20 000 |
| 15. Обновлен Региональный план действий по сохранению каспийского тюленя (п/п (g) п. 1 ст. 20). | 15.1 Заключены контракты с национальными экспертами на обновление Плана действий по сохранению каспийского тюленя.  15.2 Реализация Плана действий по сохранению каспийского тюленя. | 20 000  Подлежит определению |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ** | | | |
| Эффективные и прозрачные процедуры оценки воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте посредством реализации Протокола по ОВОС | | | |
| **Общая ориентировочная стоимость: 265** **000 долларов США** | | | |
| Результат | Мероприятия | Ориентировочная стоимость, долл. США | Статус и потенциальные партнеры |
| 1. Назначены компетентные национальные органы в соответствии с Протоколом по ОВОС. | 1. Договаривающиеся Стороны назначают национальные органы в соответствии с Протоколом по ОВОС. |  | Статус  Протокол по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте был принят и подписан на Внеочередной сессии Конференции Сторон в Москве, Российская Федерация, 20 июля 2018 года.  Приоритеты для реализации Протокола по ОВОС были определены в консультации с Конвенцией Эспо.  Потенциальные партнеры  Договаривающиеся Стороны  Конвенция Эспо |
| 2. Создание пунктов связи и разработка ими стандартных форм и процедур уведомления/связи (ст. 4, 8). | 2. Региональный семинар с участием представителей пунктов связи по разработке стандартных форм и процедур уведомления/связи. | 60 000 |
| 3. Проведены обзор и адаптация национального законодательства (ст. 4). | 3. Наращивание потенциала и подготовка кадров, включая обмен информацией по обзору и гармонизации национального законодательства. | 30 000 |
| 4. Обзор и адаптация национальных процедур консультаций с общественностью (ст. 4, 8). | 4. Региональный семинар по согласованию процедур консультаций с общественностью. | 30 000 |
| 5. Разработаны процедуры консультаций, прозрачного принятия решений и послепроектного анализа (статьи 8, 9, 10, 11). | 5. Наращивание потенциала и подготовка кадров в сочетании с согласованием процедур консультаций, прозрачного принятия решений и постпроектного анализа. | 50 000 |
| 6. Разработаны и согласованы процедуры урегулирования споров (ст.15). | 6. Региональный семинар по согласованию процедур урегулирования споров. | 35 000 |
| 7. Инвентаризация предлагаемых видов деятельности, упомянутых в Приложении I. | 7. Заключены контракты с национальными экспертами для подготовки инвентаризации предлагаемых видов деятельности, упомянутых в Приложении I. | 10 000 |
| 8. Согласована и реализована учебная программа по наращиванию потенциала в области ОВОС. | 8. Серия семинаров по наращиванию потенциала с тестовыми примерами / демонстрационными проектами. | 50 000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **МОНИТОРИНГ, ОЦЕНКА И ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ** | | | |
| Эффективный экологический мониторинг, оценка и обмен информацией, связанной с охраной морской среды Каспийского моря | | | |
| **Общая ориентировочная стоимость: 260 000 долларов США** | | | |
| Результат | Мероприятия | Ориентировочная стоимость, долл. США | Статус и потенциальные партнеры |
| 1. Назначены национальные координационные центры и ведущие учреждения по областям мониторинга и создана сеть учреждений по мониторингу (окружающей среды) и партнеров (частный сектор) по реализации Программы мониторинга окружающей среды. | 1. Национальные эксперты, предоставляющие информацию об учреждениях мониторинга и параметрах (частного сектора), включая национальных координаторов и ведущие учреждения по мониторингу. | 10 000 | Статус  Разработан проект Протокола по мониторингу, оценке и обмену информацией, проведено 4 переговорных совещания.  Создана Рабочая группа по мониторингу и оценке, проведено 4 ее заседания.  Потенциальные партнеры  Научный отдел ЮНЕП  ГРИД-Арендал  Европейское агентство по окружающей среде  КАСПКОМ |
| 2. Разработаны и согласованы наборы показателей и параметров. | 2 и 3. Региональный семинар для согласования наборов показателей и параметров и анализа пробелов в потенциале мониторинга, состояния гармонизации методологий и требований к ресурсам, разработанных национальными экспертами. | 60 000 |
| 3. Разработан анализ пробелов в потенциале мониторинга, состоянии гармонизации методологий и потребностей в ресурсах. |
| 4. Согласованы и реализованы меры по восполнению выявленных пробелов в анализе потенциала в области мониторинга, состоянии гармонизации методологий и потребностей в ресурсах | 4. Наращивание потенциала и тренинг необходимые для осуществления согласованных мер, выявленных в ходе анализа пробелов в потенциале мониторинга, состояния гармонизации методологий и ресурсов. | Подлежит определению |
| 5. Рекомендации по интеркалибровке для всех участвующих учреждений по конкретным параметрам согласованы. | 5. Регулярная организация и выполнение интеркалибровки для всех участвующих учреждений по конкретным параметрам. | 50 000 |
| 6. Пересмотрена и согласована Программа мониторинга окружающей среды Каспия. | 6. Региональный семинар по пересмотру и согласованию Программы мониторинга окружающей среды Каспия. | 30 000 |
| 7. Проведен анализ и согласованы характер и роль отчетности о состоянии окружающей среды в политике и принятии решений, связанных с Конвенцией и протоколами. | 7. Региональные семинары по анализу данных, выявлению тенденций и прогнозированию в рамках отчетности о состоянии окружающей среды. | 20 000 |
| 8. Разработан 3-й Отчет о состоянии окружающей среды. | 8. Заключены контракты с международным и национальными экспертами для разработки 3-го Отчета о состоянии окружающей среды. | 50 000 |
| 9. Модернизированный и функционирующий Каспийский центр экологической информации (КЭИЦ), способный хранить данные и обмениваться информацию, полученную в результате мониторинга окружающей среды и контроля за соблюдением, вклада и обменов гражданского общества, а также другую информацию, связанную с реализацией Конвенции и протоколов к ней. | 9.1 Заключен контракт с ИТ-компанией для обновления Каспийского центра экологической информации (КЭИЦ).  9.2 Назначен и обучен Национальный сотрудник по экологической информации для управления данными и информацией, полученными в результате мониторинга окружающей среды и контроля за соблюдением. | 20 000  20 000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **РЕАГИРОВАНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА В РЕГИОНЕ КАСПИЙСКОГО МОРЯ** | | | |
| Улучшение знаний о последствиях изменения климата в регионе Каспийского моря с особым вниманием к колебаниям уровня моря и улучшение общих климатических условий посредством действий в области морского и внутреннего транспорта, энергосбережения и энергоэффективности | | | |
| **Общая ориентировочная стоимость: 440** **000 долларов США** | | | |
| Результат | Мероприятия | Ориентировочная стоимость, долл. США | Статус и потенциальные партнеры |
| 1. Вспомогательный документ к Тегеранской конвенции о последствиях колебаний уровня Каспийского моря разработан и принят (ст. 16 ТК). | 1. Серия межправительственных совещаний по обсуждению проекта текста вспомогательного документа к Тегеранской конвенции, касающегося последствий колебаний уровня Каспийского моря. | 150 000 | Статус  Потенциальные партнеры  Договаривающиеся Стороны  Отдел науки и изменения климата ЮНЕП  КАСПКОМ  Международная морская организация (ИМО) |
| 2. Создана целевая группа по изменению климата, состоящая из назначенных правительствами экспертов. | 2. Серия совещаний целевой группы по изменению климата. | 50 000 |
| 3. Оценка уязвимости прибрежных районов к повышению уровня моря и потенциальным экономическим потерям. | 3. Заключены контракты с международным и национальными экспертами для проведения оценки уязвимости прибрежных районов к повышению уровня моря и потенциальным экономическим потерям. | 50 000 |
| 4. Разработаны сценарии колебаний уровня моря, учитывающие изменение климата в течение следующих пятидесяти лет и переоценку уязвимости прибрежных районов к повышению уровня моря и последующим потенциальным экономическим потерям. | 4. Региональные семинары по разработке сценариев колебаний уровня моря, учитывающие изменение климата в течение следующих пятидесяти лет и переоценку уязвимости прибрежных районов к повышению уровня моря и последующим потенциальным экономическим потерям. | 50 000 |
| 5. Разработаны региональные целевые руководства по комплексному управлению прибрежными зонами в связи с изменением климата. | 5. Заключены контракты с международным и национальными экспертами для разработки региональных целевых руководств по комплексному управлению прибрежными зонами в связи с изменением климата. | 100 000 |
| 6. Сбор и обзор доказанной передовой практики по адаптации к изменению климата из других районов региональных морей, которые могут быть применены к Каспийскому региону. | 6. Заключен контракт с международным экспертом для сбора и обзора доказанной передовой практики по адаптации к изменению климата из других районов региональных морей, которые могут быть применены к Каспийскому региону. | 20 000 |
| 7. Создан центр обмена информацией и знаниями об изменении климата (*CCICH*) в рамках КЭИЦ для сбора / производства / обмена наукой, знаниями, информацией и передовой практикой, ориентированными на изменение климата. | 7. Заключен контракт с ИТ-компанией для разработки центра обмена информацией и знаниями об изменении климата (*CCICH*) в рамках КЭИЦ. | 20 000 |
| 8. Разработана система оценки воздействия портов на изменение климата, включающая систему оценки экологических показателей для измерения углеродного следа портов (след CO2). | 8. Заключены контракты с международным и национальными экспертами для разработки системы оценки воздействия портов на изменение климата, включающая систему оценки экологических показателей для измерения углеродного следа портов (след CO2). | Подлежит определению |
| 9. Подготовлено исследование мирового опыта использования коммерчески жизнеспособных судов с нулевыми выбросами и оценка возможности их использования в регионе Каспийского моря. | 9. Заключены контракты с международным и национальными экспертами для проведения исследования мирового опыта использования коммерчески жизнеспособных судов с нулевыми выбросами и оценка возможности их использования в регионе Каспийского моря. | Подлежит определению |
| 10. Разработана Каспийская региональная программа повышения энергоэффективности портов и использования чистой энергии для экологизации портовых операций и устойчивых систем грузовых перевозок в Каспийском регионе. | 10.1 Наращивание потенциала и тренинг по вопросам энергоэффективности портов и использования чистой энергии для экологизации портовых операций и устойчивых систем грузовых перевозок в Каспийском регионе.  10.2 Семинар по разработке региональной программы повышения энергоэффективности портов и использования чистой энергии для экологизации портовых операций и устойчивых систем грузовых перевозок в Каспийском регионе. | Подлежит определению |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Проект «Повышение знаний и потенциала для сохранения и восстановления популяции осетровых рыб Каспийского моря»** | | | |
| Усиление охраны со стороны прикаспийских государств, расширение научных исследований и мониторинга, обеспечение участия частного сектора | | | |
| **Общая сметная стоимость: 1 588 000 долларов США.** | | | |
| Результат | Мероприятия | Ориентировочная стоимость,  доллары США | Статус и потенциальные партнеры |
| 1. Укрепление потенциала пяти прикаспийских государств для обеспечения согласованной и скоординированной политики и мер по охране каспийских осетровых. | * 1. Заключение Меморандума о взаимопонимании между Тегеранской конвенцией и КВБ; | 20 000 | Статус  Разработана концептуальная записка  Потенциальные партнеры  ПРООН, ФАО, банки развития, ЕС  Договаривающиеся стороны TC, КВБ, Национальные академии наук Договаривающихся сторон, частный сектор и НПО Каспийского региона, международные исследовательские институты |
|  | * 1. Организация пяти региональных двухдневных онлайн-семинаров и одного физического семинара для обсуждения и рассмотрения соответствующих технических документов с государственными чиновниками и представителями научных кругов с целью разработки Регионального плана действий по каспийскому осетровым рыбам Каспийского моря; | 80 000 |
|  | * 1. Разработка и представление проекта Регионального плана действий по осетровым рыбам Каспийского моря Совещанию Договаривающихся Сторон Тегеранской Конвенции; | 20 000 |
|  | * 1. Формулирование национальной последовательной и основанной на фактических данных политики в соответствии с Региональным планом действий по осетровым рыбам Каспийского моря; | 50 000 |
|  | * 1. Разработка Регионального руководства по специальным мерам защиты ключевых мест обитания, имеющих отношение к жизненному циклу осетровых рыб Каспийского моря, в соответствии с «Протоколом по охране биоразнообразия» Тегеранской конвенции; | 50 000 |
|  | * 1. Организация регионального семинара по наращиванию потенциала по применению Регионального руководства по специальным мерам защиты ключевых мест обитания, имеющих отношение к жизненному циклу осетровых рыб Каспийского моря; | 50 000 |
|  | * 1. Предоставление каталитической финансовой поддержки для установления защитных мер на выбранных ключевых участках обитания, имеющих отношение к жизненному циклу осетровых рыб Каспийского моря; | 100 000 |
| 2. Развитая научная сеть и хранилище знаний о жизненном цикле, местах обитания, местах размножения и кормовой базе каспийского осетра. | * 1. Организация трех региональных онлайн-семинаров и одного физического семинара с участием представителей научных кругов и государственных чиновников для разработки спецификаций для создания научного центра прикладной науки в области природных решений для каспийского осетра; | 100 000 |
|  | * 1. Поддержка реализации программы совместного мониторинга прикаспийских государств для оценки мер и Природных решений, направленных на восстановление мест обитания и восполнение естественных популяций осетровых в Каспийском море. | 20 000 |
|  | * 1. Организация пяти заседаний группы научных экспертов (20 экспертов на 2 дня) для поддержки реализации совместной программы мониторинга и исследований; | 150 000 |
|  | * 1. Разработка географической информационной системы основных местообитаний, имеющих отношение к жизненному циклу осетровых рыб Каспийского моря; | 15 000 |
|  | * 1. Разработка набора инструментов для устойчивых практик аквакультуры и обучающей программы по разведению каспийского осетра и управлению запасами корма; | 55 000 |
|  | * 1. Организация регионального семинара по наращиванию потенциала по применению Инструментария для устойчивых практик аквакультуры и учебной программы по разведению каспийского осетра и управлению продовольственными запасами; | 40 000 |
| 3. Созданы благоприятные условия для развития рыбных хозяйств в прибрежных районах Каспия на социально справедливой и научно обоснованной основе. | * 1. Проведение кабинетного исследования успешных социальных программ для рыбацких сообществ, реализованных в регионе Каспийского моря и во всем мире; | 20 000 |
|  | * 1. Разработка различных схем государственно-частного партнерства для реализации социальных программ, направленных на создание альтернативных источников дохода для рыбацких сообществ с учетом местных условий и экономического потенциала различных секторов; | 40 000 |
|  | * 1. Оказание каталитической поддержки государственно-частному партнерству, реализующему социальные программы, направленные на создание альтернативных источников дохода; | 50 000 |
|  | * 1. Создание цифровой каспийской сети рыбных хозяйств для передачи знаний и навыков; | 45000 |
|  | * 1. Разработка рекомендаций по передаче технологий в регион Каспийского моря, необходимых для улучшения работы рыбных хозяйств; | 20 000 |
|  | * 1. Организация 5 национальных семинаров по наращиванию потенциала по разведению осетровых рыб и управлению запасами кормов. | 10 000 |

1. Приложение-1 [↑](#footnote-ref-1)
2. Приложение 3 [↑](#footnote-ref-2)
3. Подсчитано, что 33% деятельности на этой должности посвящено Тегеранской конвенции [↑](#footnote-ref-3)
4. Внебюджетные ресурсы (ВР), перечисленные в рамках реализации Актауского протокола, не обеспечены [↑](#footnote-ref-4)